## Resumen
Planificación Scrum — Argüello Infancias — Sistema de gestión de residencia NNyA (web + mobile)
Estimación realista para un equipo de 4 estudiantes de 3er año de Analista de Sistemas
Supuestos
Fecha de inicio | 2026-03-12 | Inicio del proyecto (dato del equipo)
Fecha de corte del estado | 2026-10-29 | Los sprints que terminan antes de esta fecha figuran como Completados
Duración de sprint (días) | 14 | Scrum, sprints de 2 semanas
Horas por semana por integrante | 12 | Dedicación declarada por el equipo (cursan otras materias en paralelo)
Ceremonias por sprint (h/persona) | 4 | Planning 2 h + dailies asincrónicas ~1 h + review/retro 1 h
Capacidad normal (h tareas/persona/sprint) | 20 | Horas semanales × 2 − ceremonias
Capacidad reducida (h tareas/persona/sprint) | 14 | Sprints con parciales o finales: 18 h − ceremonias
Equipo y carga total
Integrante | Horas tareas | Rol | Ceremonias (h) | Horas totales | % del total
Jordy | 344 | Líder de proyecto / Scrum Master · Backend y base de datos (Supabase, RLS) | 76 | 420 | 25%
Meli | 344 | QA y testing · Integraciones (Didit) | 76 | 420 | 25%
Cami | 344 | Frontend y UX · Innovaciones de interfaz | 76 | 420 | 25%
Sofi | 344 | Análisis funcional, specs y documentación · Desarrollo mobile | 76 | 420 | 25%
Total equipo | 1376 |  | 304 | 1680 | 100%
Indicadores
Sprints | 19
Fecha de fin estimada | 2026-12-16
Semanas calendario | 40
Sprints completados | 15
Avance por horas (%) | 80.23%
Hitos
Fin del análisis: specs 01–12 aprobadas | 2026-05-06
Primer despliegue en Vercel | 2026-05-20
MVP web: ABM maestras + legajo | 2026-07-01
Entrega Unidad I — app mobile | 2026-09-05
Innovación 1 (Didit) integrada | 2026-10-21
Release 1.0 web + mobile | 2026-12-02
Entrega final y defensa | 2026-12-16
Convención: azul = dato editable · negro = fórmula · verde = referencia a otra hoja
Formulas:
Horas tareas = MAX(Sprints!D5:[Ceremonias (h)])

## Sprints
Sprints
Capacidad del equipo vs. horas planificadas por sprint
Sprint | Fase | Inicio | Fin | Objetivo | Capacidad | Nota | Cap. equipo (h) | Planificado (h) | Estado | % uso
0 | Fase 1 — Inicio y análisis | 2026-03-12 | 2026-03-25 | Inicio del proyecto y relevamiento inicial | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
1 | Fase 1 — Inicio y análisis | 2026-03-26 | 2026-04-08 | Procesos del negocio | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
2 | Fase 1 — Inicio y análisis | 2026-04-09 | 2026-04-22 | Requerimientos y modelo de datos | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
3 | Fase 1 — Inicio y análisis | 2026-04-23 | 2026-05-06 | Arquitectura y especificación funcional | reducida | Parciales 1er cuatrimestre | 56 | 56 | Completado | 100%
4 | Fase 2 — Construcción web | 2026-05-07 | 2026-05-20 | Setup técnico y sistema de diseño | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
5 | Fase 2 — Construcción web | 2026-05-21 | 2026-06-03 | Autenticación y ABM maestras | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
6 | Fase 2 — Construcción web | 2026-06-04 | 2026-06-17 | Legajo del NNyA | reducida | Parciales | 56 | 56 | Completado | 100%
7 | Fase 2 — Construcción web | 2026-06-18 | 2026-07-01 | Informes e intervenciones | reducida | Finales 1er cuatrimestre | 56 | 56 | Completado | 100%
8 | Fase 2 — Construcción web | 2026-07-16 | 2026-07-29 | Acompañamiento diario y salud | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
9 | Fase 2 — Construcción web | 2026-07-30 | 2026-08-12 | Incidentes, alertas y turnos | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
10 | Fase 2 — Construcción web | 2026-08-13 | 2026-08-26 | Egreso, tutela y seguimiento | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
11 | Fase 3 — Mobile e innovación | 2026-08-27 | 2026-09-09 | Inicio mobile + reportes SENAF | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
12 | Fase 3 — Mobile e innovación | 2026-09-10 | 2026-09-23 | Mobile F1 + dashboard | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
13 | Fase 3 — Mobile e innovación | 2026-09-24 | 2026-10-07 | Mobile F2/F3 + análisis Didit | reducida | Parciales 2do cuatrimestre | 56 | 56 | Completado | 100%
14 | Fase 3 — Mobile e innovación | 2026-10-08 | 2026-10-21 | Mobile F4/F5 + Innovación 1 (Didit) | normal |  | 80 | 80 | Completado | 100%
15 | Fase 3 — Mobile e innovación | 2026-10-22 | 2026-11-04 | Mobile F6 + cierre Innovación 1 | normal |  | 80 | 80 | En curso | 100%
16 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Testing integral y seguridad | reducida | Parciales 2do cuatrimestre | 56 | 56 | Planificado | 100%
17 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | 2026-11-19 | 2026-12-02 | Documentación y despliegue | normal |  | 80 | 80 | Planificado | 100%
18 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Cierre y defensa | reducida | Mesas de examen | 56 | 56 | Planificado | 100%
[6 empty] | Total | 1376 | 1376
Receso invernal (sin sprint): 02/07/2026 – 15/07/2026

## Backlog
Backlog del proyecto
Una fila por tarea. Editá Sprint, Responsable u Horas (azul) y se recalculan Sprints, Carga y Gantt
ID | Sprint | Fase | Área | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Horas | Estado
T-001 | 0 | Fase 1 — Inicio y análisis | Gestión | Kickoff, conformación del equipo y tablero Scrum en GitHub Projects | Jordy | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 8 | Completado
T-002 | 0 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Entrevista inicial con la institución y presentación del proyecto | Jordy | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 12 | Completado
T-003 | 0 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Relevamiento de documentación existente (planillas, legajos en papel) | Meli | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 10 | Completado
T-004 | 0 | Fase 1 — Inicio y análisis | Gestión | Acta de constitución y alcance preliminar | Meli | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 10 | Completado
T-005 | 0 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Relevamiento de actores, roles y usuarios del sistema | Sofi | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 20 | Completado
T-006 | 0 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Relevamiento de herramientas actuales y problemáticas | Cami | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 12 | Completado
T-007 | 0 | Fase 1 — Inicio y análisis | Documentación | Presentación del proyecto (Encuentro 1) | Cami | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 8 | Completado
T-008 | 1 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Proceso de ingreso y admisión (Ley 9944 / Ley 26.061) | Jordy | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 20 | Completado
T-009 | 1 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Procesos de legajo, documentos e informes | Meli | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 20 | Completado
T-010 | 1 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Procesos de acompañamiento diario, salud e incidentes | Sofi | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 20 | Completado
T-011 | 1 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Procesos de egreso, tutela y coordinación judicial / SENAF | Cami | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 20 | Completado
T-012 | 2 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Modelo de datos (DER) y diccionario de datos | Jordy | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 20 | Completado
T-013 | 2 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Specs 01–04: acceso y roles, trazabilidad, NNyA y tutores, legajo | Sofi | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 20 | Completado
T-014 | 2 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Catálogo de excepciones y reglas de negocio | Meli | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 20 | Completado
T-015 | 2 | Fase 1 — Inicio y análisis | UX | Wireframes de baja fidelidad (web) | Cami | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 20 | Completado
T-016 | 3 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Arquitectura del sistema (Next.js + Supabase + Expo) v1.1 | Jordy | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14 | Completado
T-017 | 3 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Specs 05–08: documentos, informes, salud, acompañamiento diario | Sofi | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14 | Completado
T-018 | 3 | Fase 1 — Inicio y análisis | Análisis | Specs 09–12: incidentes, egreso, coordinación judicial, evaluación | Meli | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14 | Completado
T-019 | 3 | Fase 1 — Inicio y análisis | UX | Prototipo de alta fidelidad y guía de estilos | Cami | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14 | Completado
T-020 | 4 | Fase 2 — Construcción web | Web | Setup Next.js + Supabase + Vercel y migraciones iniciales | Jordy | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 20 | Completado
T-021 | 4 | Fase 2 — Construcción web | Web | Sistema de diseño: tokens y componentes base | Cami | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 20 | Completado
T-022 | 4 | Fase 2 — Construcción web | QA | Plan de pruebas y criterios de aceptación | Meli | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 14 | Completado
T-023 | 4 | Fase 2 — Construcción web | Gestión | Estimación por Puntos de Función (PF sin ajustar) | Meli | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 6 | Completado
T-024 | 4 | Fase 2 — Construcción web | Documentación | Plan de trabajo ISO 12207 y línea base de valor ganado | Sofi | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 20 | Completado
T-025 | 5 | Fase 2 — Construcción web | Web | Autenticación, roles y políticas RLS base | Jordy | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 20 | Completado
T-026 | 5 | Fase 2 — Construcción web | Web | Layout, navegación y ABM de usuarios y roles | Cami | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 20 | Completado
T-027 | 5 | Fase 2 — Construcción web | Web | ABM de NNyA y tutores | Sofi | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 20 | Completado
T-028 | 5 | Fase 2 — Construcción web | QA | Pruebas manuales del sprint y datos de prueba (seed) | Meli | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 20 | Completado
T-029 | 6 | Fase 2 — Construcción web | Web | Legajos: alta, estados y vínculo NNyA–tutor (BD + RLS) | Jordy | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14 | Completado
T-030 | 6 | Fase 2 — Construcción web | Web | Pantallas de legajo y detalle de NNyA | Cami | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14 | Completado
T-031 | 6 | Fase 2 — Construcción web | Web | Documentos del legajo (Supabase Storage) | Sofi | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14 | Completado
T-032 | 6 | Fase 2 — Construcción web | QA | Pruebas de RLS por rol y regresión | Meli | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14 | Completado
T-033 | 7 | Fase 2 — Construcción web | Web | Módulo de intervenciones (BD + server actions) | Jordy | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14 | Completado
T-034 | 7 | Fase 2 — Construcción web | Web | Módulo de informes y exportación a PDF | Sofi | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14 | Completado
T-035 | 7 | Fase 2 — Construcción web | Web | Formularios con validación (react-hook-form + Zod) | Cami | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14 | Completado
T-036 | 7 | Fase 2 — Construcción web | QA | Pruebas funcionales de informes e intervenciones | Meli | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14 | Completado
T-037 | 8 | Fase 2 — Construcción web | Web | Módulo de actividades / acompañamiento diario | Jordy | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 20 | Completado
T-038 | 8 | Fase 2 — Construcción web | Web | Módulo de salud (turnos médicos y seguimiento) | Sofi | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 20 | Completado
T-039 | 8 | Fase 2 — Construcción web | Web | Línea de tiempo del NNyA | Cami | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 20 | Completado
T-040 | 8 | Fase 2 — Construcción web | QA | Tests unitarios de validaciones | Meli | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 20 | Completado
T-041 | 9 | Fase 2 — Construcción web | Web | Incidentes y alertas (BD, triggers y API) | Jordy | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 20 | Completado
T-042 | 9 | Fase 2 — Construcción web | Web | Pantallas de alertas e incidentes | Cami | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 20 | Completado
T-043 | 9 | Fase 2 — Construcción web | Web | Turnos del personal y tabla de novedades | Sofi | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 20 | Completado
T-044 | 9 | Fase 2 — Construcción web | QA | Pruebas de integración de la API de incidentes | Meli | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 20 | Completado
T-045 | 10 | Fase 2 — Construcción web | Web | Egreso, tutela y referentes | Jordy | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 20 | Completado
T-046 | 10 | Fase 2 — Construcción web | Web | Seguimiento post-egreso | Sofi | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 20 | Completado
T-047 | 10 | Fase 2 — Construcción web | Web | Evaluación institucional y propuestas de mejora | Cami | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 20 | Completado
T-048 | 10 | Fase 2 — Construcción web | QA | Regresión y auditoría de la base de datos | Meli | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 20 | Completado
T-049 | 11 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | Setup Expo + NativeWind, modelo de dominio y datos mock (Unidad I) | Sofi | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 20 | Completado
T-050 | 11 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | Componentes UI reutilizables y navegación (auth, tabs) | Cami | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 20 | Completado
T-051 | 11 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | Estado global (Zustand) y capa de datos (React Query) | Meli | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 20 | Completado
T-052 | 11 | Fase 3 — Mobile e innovación | Web | Reportes SENAF y coordinación judicial | Jordy | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 20 | Completado
T-053 | 12 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | Conexión a Supabase, login y F1 — consultar residentes | Sofi | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 20 | Completado
T-054 | 12 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | Sistema de diseño centralizado mobile | Cami | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 20 | Completado
T-055 | 12 | Fase 3 — Mobile e innovación | Web | Dashboard con KPIs y registro de auditoría | Jordy | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 20 | Completado
T-056 | 12 | Fase 3 — Mobile e innovación | QA | Pruebas de F1 en dispositivos (Expo Go) | Meli | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 20 | Completado
T-057 | 13 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | F2 — registrar novedad | Sofi | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14 | Completado
T-058 | 13 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | F3 — consultar historial de seguimiento | Cami | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14 | Completado
T-059 | 13 | Fase 3 — Mobile e innovación | Web | Investigación Didit y modelo de datos de retiros (Innovación 1) | Jordy | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14 | Completado
T-060 | 13 | Fase 3 — Mobile e innovación | QA | Escenarios de prueba Didit en sandbox | Meli | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14 | Completado
T-061 | 14 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | F4 — actividad diaria y F5 — turno y tareas de hoy | Sofi | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 20 | Completado
T-062 | 14 | Fase 3 — Mobile e innovación | Web | Webhook Didit y validación de identidad en retiros | Jordy | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 20 | Completado
T-063 | 14 | Fase 3 — Mobile e innovación | Web | Pantallas de retiros con QR y alertas educativas | Cami | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 20 | Completado
T-064 | 14 | Fase 3 — Mobile e innovación | QA | Pruebas de integración y seguridad del webhook | Meli | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 20 | Completado
T-065 | 15 | Fase 3 — Mobile e innovación | Mobile | F6 — reportar situación crítica y perfil | Sofi | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 20 | En curso
T-066 | 15 | Fase 3 — Mobile e innovación | Web | Alineación de procesos y reglas de estado del legajo | Jordy | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 20 | En curso
T-067 | 15 | Fase 3 — Mobile e innovación | Web | Ajustes de UX y accesibilidad | Cami | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 20 | En curso
T-068 | 15 | Fase 3 — Mobile e innovación | QA | Pruebas E2E con Playwright (flujo de retiro) | Meli | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 20 | En curso
T-069 | 16 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | QA | Suite de tests completa (unitarios, integración y SQL) | Meli | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14 | Planificado
T-070 | 16 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Web | Revisión de seguridad: RLS y hardening | Jordy | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14 | Planificado
T-071 | 16 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Mobile | Pruebas en dispositivos y build EAS (APK) | Sofi | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14 | Planificado
T-072 | 16 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Web | Corrección de defectos reportados por QA | Cami | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14 | Planificado
T-073 | 17 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Web | Despliegue a producción (Vercel + Supabase) | Jordy | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 10 | Planificado
T-074 | 17 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Gestión | Cálculo final de Puntos de Función y valor ganado | Jordy | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 10 | Planificado
T-075 | 17 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Documentación | Manual de usuario web y mobile | Sofi | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 20 | Planificado
T-076 | 17 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Documentación | Documentación técnica y diagramas de arquitectura | Cami | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 20 | Planificado
T-077 | 17 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | QA | Informe de pruebas y validación con la institución | Meli | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 20 | Planificado
T-078 | 18 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Gestión | Informe final y preparación de la defensa | Jordy | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | Planificado
T-079 | 18 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Documentación | Revisión final de entregables ISO 12207 | Sofi | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | Planificado
T-080 | 18 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Documentación | Presentación y demo | Cami | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | Planificado
T-081 | 18 | Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | QA | Ensayo de la demo y correcciones finales | Meli | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14 | Planificado
[7 empty] | Total | 1376
Formulas:
Inicio = INDEX(Sprints!$C5:C23,MATCH([Sprint],Sprints!$A5:A23,0))
Fin = INDEX(Sprints!$D5:D23,MATCH([Sprint],Sprints!$A5:A23,0))

## Carga por integrante
Carga por integrante y sprint (h de tareas)
Rojo = supera la capacidad del sprint
Sprint | Capacidad/persona | Jordy | Meli | Cami | Sofi | Total
0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
Total | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 1376

## Gantt
Diagrama de Gantt (semanal)
Las barras se dibujan con formato condicional a partir de Inicio/Fin; columna amarilla = semana actual |  | Jordy | Meli | Cami | Sofi
| Leyenda → | [8 empty] | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec
ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Horas | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
| Fase 1 — Inicio y análisis | Fase | 2026-03-12 | 2026-05-06 | 296
| Sprint 0 — Inicio del proyecto y relevamiento inicial | Sprint | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 80
T-001 | Kickoff, conformación del equipo y tablero Scrum en GitHub Projects | Jordy | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 8
T-002 | Entrevista inicial con la institución y presentación del proyecto | Jordy | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 12
T-003 | Relevamiento de documentación existente (planillas, legajos en papel) | Meli | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 10
T-004 | Acta de constitución y alcance preliminar | Meli | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 10
T-005 | Relevamiento de actores, roles y usuarios del sistema | Sofi | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 20
T-006 | Relevamiento de herramientas actuales y problemáticas | Cami | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 12
T-007 | Presentación del proyecto (Encuentro 1) | Cami | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 8
| Sprint 1 — Procesos del negocio | Sprint | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 80
T-008 | Proceso de ingreso y admisión (Ley 9944 / Ley 26.061) | Jordy | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 20
T-009 | Procesos de legajo, documentos e informes | Meli | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 20
T-010 | Procesos de acompañamiento diario, salud e incidentes | Sofi | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 20
T-011 | Procesos de egreso, tutela y coordinación judicial / SENAF | Cami | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 20
| Sprint 2 — Requerimientos y modelo de datos | Sprint | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 80
T-012 | Modelo de datos (DER) y diccionario de datos | Jordy | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 20
T-013 | Specs 01–04: acceso y roles, trazabilidad, NNyA y tutores, legajo | Sofi | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 20
T-014 | Catálogo de excepciones y reglas de negocio | Meli | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 20
T-015 | Wireframes de baja fidelidad (web) | Cami | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 20
| Sprint 3 — Arquitectura y especificación funcional | Sprint | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 56
T-016 | Arquitectura del sistema (Next.js + Supabase + Expo) v1.1 | Jordy | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14
T-017 | Specs 05–08: documentos, informes, salud, acompañamiento diario | Sofi | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14
T-018 | Specs 09–12: incidentes, egreso, coordinación judicial, evaluación | Meli | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14
T-019 | Prototipo de alta fidelidad y guía de estilos | Cami | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 14
| Fase 2 — Construcción web | Fase | 2026-05-07 | 2026-08-26 | 512
| Sprint 4 — Setup técnico y sistema de diseño | Sprint | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 80
T-020 | Setup Next.js + Supabase + Vercel y migraciones iniciales | Jordy | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 20
T-021 | Sistema de diseño: tokens y componentes base | Cami | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 20
T-022 | Plan de pruebas y criterios de aceptación | Meli | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 14
T-023 | Estimación por Puntos de Función (PF sin ajustar) | Meli | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 6
T-024 | Plan de trabajo ISO 12207 y línea base de valor ganado | Sofi | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 20
| Sprint 5 — Autenticación y ABM maestras | Sprint | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 80
T-025 | Autenticación, roles y políticas RLS base | Jordy | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 20
T-026 | Layout, navegación y ABM de usuarios y roles | Cami | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 20
T-027 | ABM de NNyA y tutores | Sofi | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 20
T-028 | Pruebas manuales del sprint y datos de prueba (seed) | Meli | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 20
| Sprint 6 — Legajo del NNyA | Sprint | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 56
T-029 | Legajos: alta, estados y vínculo NNyA–tutor (BD + RLS) | Jordy | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14
T-030 | Pantallas de legajo y detalle de NNyA | Cami | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14
T-031 | Documentos del legajo (Supabase Storage) | Sofi | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14
T-032 | Pruebas de RLS por rol y regresión | Meli | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14
| Sprint 7 — Informes e intervenciones | Sprint | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 56
T-033 | Módulo de intervenciones (BD + server actions) | Jordy | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14
T-034 | Módulo de informes y exportación a PDF | Sofi | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14
T-035 | Formularios con validación (react-hook-form + Zod) | Cami | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14
T-036 | Pruebas funcionales de informes e intervenciones | Meli | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14
| Receso invernal (sin sprint) | Receso | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 0
| Sprint 8 — Acompañamiento diario y salud | Sprint | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 80
T-037 | Módulo de actividades / acompañamiento diario | Jordy | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 20
T-038 | Módulo de salud (turnos médicos y seguimiento) | Sofi | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 20
T-039 | Línea de tiempo del NNyA | Cami | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 20
T-040 | Tests unitarios de validaciones | Meli | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 20
| Sprint 9 — Incidentes, alertas y turnos | Sprint | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 80
T-041 | Incidentes y alertas (BD, triggers y API) | Jordy | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 20
T-042 | Pantallas de alertas e incidentes | Cami | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 20
T-043 | Turnos del personal y tabla de novedades | Sofi | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 20
T-044 | Pruebas de integración de la API de incidentes | Meli | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 20
| Sprint 10 — Egreso, tutela y seguimiento | Sprint | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 80
T-045 | Egreso, tutela y referentes | Jordy | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 20
T-046 | Seguimiento post-egreso | Sofi | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 20
T-047 | Evaluación institucional y propuestas de mejora | Cami | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 20
T-048 | Regresión y auditoría de la base de datos | Meli | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 20
| Fase 3 — Mobile e innovación | Fase | 2026-08-27 | 2026-11-04 | 376
| Sprint 11 — Inicio mobile + reportes SENAF | Sprint | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 80
T-049 | Setup Expo + NativeWind, modelo de dominio y datos mock (Unidad I) | Sofi | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 20
T-050 | Componentes UI reutilizables y navegación (auth, tabs) | Cami | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 20
T-051 | Estado global (Zustand) y capa de datos (React Query) | Meli | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 20
T-052 | Reportes SENAF y coordinación judicial | Jordy | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 20
| Sprint 12 — Mobile F1 + dashboard | Sprint | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 80
T-053 | Conexión a Supabase, login y F1 — consultar residentes | Sofi | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 20
T-054 | Sistema de diseño centralizado mobile | Cami | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 20
T-055 | Dashboard con KPIs y registro de auditoría | Jordy | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 20
T-056 | Pruebas de F1 en dispositivos (Expo Go) | Meli | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 20
| Sprint 13 — Mobile F2/F3 + análisis Didit | Sprint | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 56
T-057 | F2 — registrar novedad | Sofi | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14
T-058 | F3 — consultar historial de seguimiento | Cami | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14
T-059 | Investigación Didit y modelo de datos de retiros (Innovación 1) | Jordy | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14
T-060 | Escenarios de prueba Didit en sandbox | Meli | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14
| Sprint 14 — Mobile F4/F5 + Innovación 1 (Didit) | Sprint | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 80
T-061 | F4 — actividad diaria y F5 — turno y tareas de hoy | Sofi | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 20
T-062 | Webhook Didit y validación de identidad en retiros | Jordy | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 20
T-063 | Pantallas de retiros con QR y alertas educativas | Cami | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 20
T-064 | Pruebas de integración y seguridad del webhook | Meli | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 20
| Sprint 15 — Mobile F6 + cierre Innovación 1 | Sprint | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 80
T-065 | F6 — reportar situación crítica y perfil | Sofi | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 20
T-066 | Alineación de procesos y reglas de estado del legajo | Jordy | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 20
T-067 | Ajustes de UX y accesibilidad | Cami | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 20
T-068 | Pruebas E2E con Playwright (flujo de retiro) | Meli | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 20
| Fase 4 — Pruebas, despliegue y cierre | Fase | 2026-11-05 | 2026-12-16 | 192
| Sprint 16 — Testing integral y seguridad | Sprint | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 56
T-069 | Suite de tests completa (unitarios, integración y SQL) | Meli | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14
T-070 | Revisión de seguridad: RLS y hardening | Jordy | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14
T-071 | Pruebas en dispositivos y build EAS (APK) | Sofi | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14
T-072 | Corrección de defectos reportados por QA | Cami | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14
| Sprint 17 — Documentación y despliegue | Sprint | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 80
T-073 | Despliegue a producción (Vercel + Supabase) | Jordy | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 10
T-074 | Cálculo final de Puntos de Función y valor ganado | Jordy | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 10
T-075 | Manual de usuario web y mobile | Sofi | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 20
T-076 | Documentación técnica y diagramas de arquitectura | Cami | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 20
T-077 | Informe de pruebas y validación con la institución | Meli | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 20
| Sprint 18 — Cierre y defensa | Sprint | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 56
T-078 | Informe final y preparación de la defensa | Jordy | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14
T-079 | Revisión final de entregables ISO 12207 | Sofi | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14
T-080 | Presentación y demo | Cami | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14
T-081 | Ensayo de la demo y correcciones finales | Meli | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 14
| Hitos | Fase
| Fin del análisis: specs 01–12 aprobadas | Hito | 2026-05-06 | 2026-05-06 | [9 empty] | ◆
| Primer despliegue en Vercel | Hito | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [11 empty] | ◆
| MVP web: ABM maestras + legajo | Hito | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [17 empty] | ◆
| Entrega Unidad I — app mobile | Hito | 2026-09-05 | 2026-09-05 | [26 empty] | ◆
| Innovación 1 (Didit) integrada | Hito | 2026-10-21 | 2026-10-21 | [33 empty] | ◆
| Release 1.0 web + mobile | Hito | 2026-12-02 | 2026-12-02 | [39 empty] | ◆
| Entrega final y defensa | Hito | 2026-12-16 | 2026-12-16 | [41 empty] | ◆
Colores: Jordy · Meli · Cami · Sofi — Fase en gris oscuro, Sprint en gris, ◆ = hito
Note on C2: Cada barra de tarea toma el color de su responsable